## Plan
EJES | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | METAS | PLAZO | PROPUESTA DE REDACCIÓN META | INDICADORES DE RESULTADO | INDICADORES DE SEGUIMIENTO
EJE I: Integración Académica Regional | 1. Profundizar el proceso de integración regional de la educación superior fortaleciendo la finalidad institucional relativa a la construcción del espacio académico común ampliado. | 1.1. Fortalecer las acciones de movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y gestores fomentando la multiculturalidad. | 1.1.1. En el semestre 2 de 2020 se habrá elaborado y aprobado un programa de actividades virtuales vinculado a los Programas ESCALA, que comienza a aplicarse en el semestre 1 de 2021. | 2do Semestre 2020 | 1.1.1. Elaboración y aprobación de un programa de actividades virtuales vinculado a los Programas ESCALA, que comenzarán a aplicarse en el semestre 1 de 2021. | *Existencia de un programa de actividades virtuales vinculado a los Programas ESCALA | *Universidades participantes del programa de actividades virtuales vinculado a los Programas ESCALA *Jornadas de análisis y desarrollo del Programa *Personas participantes de jornadas *Actividades virtuales destinadas a estudiantes *Actividades virtuales destinadas a docentes *Actividades virtuales destinadas a gestores * Participantes por programa
|  |  | 1.1.2. En el semestre 2 de 2021 se habrá diseñado y se estará aplicando un instrumento de evaluación de la satisfacción de los participantes de los Programas ESCALA. | 2do Semestre 2021 | 1.1.2. Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación de la satisfacción de los participantes de los Programas ESCALA. | *Existencia y aplicación de un instrumento de evaluación de la satisfacción de los participantes de los Programas ESCALA. | *Universidades que aplican evaluaciones sobre la satisfacción de los participantes de los Programas ESCALA. *Participantes de los Programas ESCALA evaluados. *Evaluaciones cuantitativas y cualitativas *Encuestas de satisfacción realizadas por Programa/actividad
|  |  | 1.1.3. En el trienio 2020-2023 aumentaron las actividades conjuntas de producción científica y académica producto de los Programas ESCALA Docente y de Estudiantes de Posgrado, respecto de 2019. | 2020 - 2023 | 1.1.3. Incremento de las actividades conjuntas de producción científica y académica producto de los Programas ESCALA Docente y de Estudiantes de Posgrado, respecto de 2019. | *Aumento de las actividades conjuntas de producción científica y académica producto de los Programas ESCALA Docente y de Estudiantes de Posgrado. | *Actividades conjuntas en desarrollo *Acuerdos para el desarrollo de actividades conjuntas *Actividades conjuntas concluídas *Programas de cátedras conjuntas *Programas de investigaciones conjuntas *Programas de extensión universitaria conjuntas *Docentes participantes *Estudiantes participantes *Universidades beneficiadas *Comunidades de Aprendizaje formalizadas
|  | 1.2. Promover la internacionalización curricular de grado y posgrado potenciando el uso de TIC y propiciando el reconocimiento de estudios y créditos académicos. | 1.2.1. En el semestre 1 de 2021 fueron establecidos criterios de equivalencia que faciliten la validación de las actividades académicas realizadas en distintas modalidades de intercambio y cooperación estudiantil de grado y posgrado, que se aplican en no menos 2 experiencias piloto en 2021, 4 en 2022 y 8 en 2023. | Efectivización de criterios 2021- Efectivización de experiencias en 2021, 2022 y 2023 | 1.2.1. Definición de criterios de equivalencia que facilitarán la validación de las actividades académicas realizadas en distintas modalidades de intercambio y cooperación estudiantil de grado y posgrado, que se aplican en no menos 2 experiencias piloto en 2021, 4 en 2022 y 8 en 2023. | *Existencia de un documento con criterios de equivalencia para la validación de actividades académicas de intercambio y cooperación estudiantil de grado y posgrado. | *Equivalencias acordadas *Estudiantes de grado beneficiados *Estudiantes de posgrado beneficiados *Universidades de AUGM involucradas *Actividades académicas de grado reconocidas *Actividades de posgrado reconocidas
|  |  | 1.2.2. En el semestre 2 de 2020 se habrá definido y aprobado un programa de actividades virtuales de intercambio y cooperación. | 2do Semestre 2020 | 1.2.2. Diseño y aprobación de un programa de actividades virtuales de intercambio y cooperación. | *Existencia del programa de actividades virtuales de intercambio y cooperación. | *Universidades involucradas *Universidades de AUGM involucradas *Docentes participantes *Convocatorias según destinatario (estudiantes, docentes, gestores) y área del conocimiento *Participantes por Universidad miembro
|  |  | 1.2.3. En el semestre 2 de 2020 se constata la oferta de dos o más Escuelas de Verano e invierno (EVI) en modalidad virtual y con reconocimiento de las actividades académicas desarrolladas, y se incrementa el número de las EVI virtuales año a año, entre 2021 y 2023. | 2do Semestre 2020, 2021 -2023 | 1.2.3. Realización de al menos dos Escuelas de Verano e Invierno (EVI) en modalidad virtual con su certificación de reconocimiento académico. | *Concreción de al menos dos Escuelas de Verano e Invierno (EVI) en modalidad virtual con su certificación de reconocimiento académico. | *Escuelas EVI en modalidad virtual concretadas *Docentes participantes *Estudiantes participantes
|  |  | 1.2.4. En el semestre 1 de 2021 se generó un espacio institucional favorecedor de la internacionalización de los espacios curriculares de grado y posgrado de las universidades Miembro, a través de modalidades como: formulación de clases espejo, estudios de caso de diferente procedencia cultural en simultáneo, introducción de contenido internacional, co-dirección internacional de TFI/ tesinas / tesis, desarrollo virtual de la actividad curricular, incorporación de competencias de ciudadanía global, y vinculación de los contenidos curriculares con los ODS analizados desde una perspectiva regional. | 1er. Semestre 2021 | 1.2.4. Creación de un espacio institucional regional favorecedor de la internacionalización de los espacios curriculares de grado y posgrado de las universidades Miembro. | *Concreción del espacio institucional regional | *Carreras con doble acreditación *Currículo conjuntos *Reconocimiento de créditos *Clases espejo *Estudios de casos de diferente procedencia cultural en simultáneo *Introducción de contenido internacional *Co-dirección internacional de TFI/ tesinas / tesis *Actividades curriculares virtuales *Incorporación de competencias de ciudadanía global *Vinculación de los contenidos curriculares con los ODS
|  |  | 1.2.5. En el semestre 2 de 2021 se estarán implementando en sintonía con la meta 1.2.4 al menos dos experiencias al respecto, que involucren no menos de cuatro universidades, incrementándose el número de experiencias y de universidades involucradas en el resto del trienio. | 2021 -2023 | 1.2.5. Implementación del Espacio institucional (meta 1.2.4) | *Efectiva implementación del Espacio. *Dos experiencias que involucren al menos 4 universidades. *Calidad de la participación. *Diversidad en las experiencias interuniversitarias. | *Países participantes *Universidades de AUGM involucradas *Grado/calidad de participación de las Universidades miembro *Mejora de la calidad de la participación según el año anterior (de qué manera se participa) *Docentes participantes *Indice de internacionalización (N° universidades involucradas/N° de docentes)
| 2. Orientar los programas y las actividades institucionales para que aborden los problemas regionales más acuciantes, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) y en la Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. | 2.1. Adecuar las acciones de I+D+i a los ODS potenciando de ese modo la investigación científica vinculada a la educación superior regional, desarrollando procesos de vinculación y transferencia tecnológico-social que promuevan el emprendedurismo a nivel regional. | 2.1.1. En el semestre 1 de 2021 se habrán revisado los Programas y Actividades de AUGM con una re-planificación que incorpore los ODS. | 1er. Semestre 2021 | 2.1.1. Revisión de los Programas y Actividades de AUGM con una re-planificación que incorpore los ODS. | *Incorporación efectiva de los ODS en los Programas y actividades de AUGM | *Universidades participantes de la re-planificación que incorpore los ODS *Jornadas de análisis y desarrollo de la re-planificación *Espacios de AUGM participantes de la re-planificación
|  |  | 2.1.2. En cada año del trienio se habrán revisado dos ejes estratégicos del trabajo académico de AUGM. | 2021 - 2023 | 2.1.2. En cada año del periodo se habrán revisado dos ejes estratégicos del trabajo académico de AUGM. | *Existencia de documentos revisados de dos ejes estratégicos del trabajo académico de AUGM. | *Actividades curriculares con innovaciones académicas *Universidades involucradas *Redes nacionales de apoyo formadas
|  |  | 2.1.3. En cada año del trienio se habrán revisado dos ejes estratégicos del trabajo académico de AUGM que acompase los ODS con instancias regionales definidas. | 2021 - 2023 | 2.1.3. En cada año del periodo se habrán revisado dos ejes estratégicos del trabajo académico de AUGM vinculados a los ODS y en instancias regionales definidas. | *Existencia de documentos revisados de dos ejes estratégicos del trabajo académico de AUGM vinculados a los ODS y en instancias regionales definidas. | *Cátedras con innovaciones académicas conjuntas sobre ODS *Universidades involucradas *Redes nacionales de apoyo formadas
|  |  | 2.1.4. Al culminar el semestre 2 de 2021 se habrá diseñado e implementado un mecanismo de relevamiento y cuantificación de la cooperación entre los grupos académicos de AUGM, y se establece la línea de base al inicio para medir las variaciones sucesivas. | 2do. Semestre 2021 | 2.1.4. Diseño e implementación de un mecanismo de relevamiento y cuantificación de la cooperación entre los grupos académicos de AUGM. | *Existencia de un mecanismo de relevamiento y cuantificación de la cooperación entre los grupos académicos de AUGM | *Grupos académicos de AUGM participantes
|  | 2.2. Propiciar acciones que permitan desarrollar los acuerdos alcanzados en la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), orientadas a dar solución a las problemáticas y desafíos de interés regional. | 2.2.1. En cada año del trienio 2020-2023 se habrán desarrollado cinco o más acciones contribuyentes específicamente con la implementación de los acuerdos alcanzados en la CRES 2018. | 2020 - 2023 | 2.2.1. Desarrollo de cinco o más acciones que contribuyan con los acuerdos alcanzados en la CRES 2018. | *Concreción de acciones que contribuyan con los acuerdos alcanzados en la CRES 2018. | *Acciones que contribuyan con los acuerdos alcanzados en la CRES 2018 en: Derechos Humanos, en medioambiente, en igualdad de género, cultura de paz.
|  |  | 2.2.2. En cada año del trienio 2020-2023 se articulan acciones con la Oficina de Seguimiento del Plan de Acción de la CRES 2018 (OSPA-CRES), de la Universidad Nacional de Córdoba. | 2020 - 2023 | 2.2.2. Articulación de acciones con la Oficina de Seguimiento del Plan de Acción de la CRES 2018 (OSPA-CRES), con sede en la Universidad Nacional de Córdoba. | *Concreción de acciones de articulación con la Oficina de Seguimiento del Plan de Acción de la CRES 2018. | *Acciones de articulación para la ejecución del Plan de Acción *Universidades involucradas
|  | 2.3. Construir conocimiento pertinente colaborativamente con: los actores de la sociedad civil, los gobiernos locales (municipales, estaduales, provinciales), los nacionales y regionales; promoviendo el desarrollo social y cultural en marcos de respeto y defensa de los Derechos Humanos, el medioambiente, la equidad e igualdad de género y la cultura de la paz, con los instrumentos que provee la extensión universitaria. | 2.3.1. En el semestre 1 de 2021 se habrán definido orientaciones institucionales con el asesoramiento de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria y la de Producción Artística y Cultural, que propicien las acciones de extensión universitaria y culturales, en la movilidad ESCALA de estudiantes y de docentes. | A partir 1er. Semestre 2021 | 2.3.1. Definición de orientaciones institucionales, con el asesoramiento de la Comisión Permanente de Extensión Universitaria y la de Producción Artística y Cultural, que propicien acciones de extensión universitaria y culturales en la movilidad ESCALA de estudiantes y de docentes. | *Existencia de un documento con orientaciones institucionales para propiciar las acciones de extensión universitaria y culturales en la movilidad ESCALA de estudiantes y docentes. | *Programas de extensión universitaria *Docentes asignados a actividades de extensión universitaria *Organizaciones beneficiadas con la extensión (municipales, estaduales, provinciales, los nacionales y regionales) *Estudiantes participantes en las actividades de extensión
|  |  | 2.3.2. En el semestre 1 de 2021 se contará con un plan trienal de desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos de AUGM aprobado, tendiente a la consolidación de su funcionamiento. | A partir del 1er. Semestre 2021 | 2.3.2. Diseño de un plan trienal de desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos de AUGM aprobado, tendiente a la consolidación de su funcionamiento. | *Existencia del Plan trienal de desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos de AUGM | *Participantes en la elaboración del Plan *Participantes en la implementación
|  |  | 2.3.3. En el semestre 1 de 2021, los órganos competentes definen lo relativo a la implementación de la “Cátedra Jorge Brovetto”, que comienza su actividad en el semestre 2 de 2021. | A partir del 1er. Semestre 2021 | 2.3.3. Programación de actividades en el semestre 1 de 2021 e implementación de la “Cátedra Jorge Brovetto” en el semestre 2 de 2021. | *Existencia de un Programa de actividades en el semestre 1 de 2021 *Concreción de la implementación de la "Cátedra Jorge Brovetto" en el semestre 2 de 2021. | *Estudiantes inscriptos *Participantes de las actividades. *Acciones realizadas.
|  |  | 2.3.4. El Programa Ciudades y Universidades de AUGM desarrollará, con periodicidad bienal, el “Encuentro de Ciudades y Universidades” conjuntamente con la Red de MERCOCIUDADES. | 2021 - 2023 | 2.3.4. Desarrollo, con periodicidad bienal, del “Encuentro de Ciudades y Universidades” en el marco del Programa Ciudades y Universidades de AUGM conjuntamente con la Red de MERCOCIUDADES. | *Concreción bianual del "Encuentro de Ciudades y Universidades" conjuntamente con la Red de Mercociudades. | *Actividades programadas con MERCOCIUDADES *Universidades participantes *Gobiernos locales participantes *Buenas prácticas desarrolladas y presentadas
|  |  | 2.3.5. Al finalizar el trienio el “Banco de Buenas Prácticas” del Observatorio de Cooperación Ciu-dad Universidad habrá aumentado (sobre el número de experiencias registradas a fin de 2019) un 20 %, y se habrá generado un mecanismo de cuantificación de la visualización del contenido del Banco. | 2020-2023 | 2.3.5. Incremento del número de experiencias registradas en el “Banco de Buenas Prácticas” del Observatorio de Cooperación Ciudad Universidad respecto al 2019, y generación de un mecanismo de cuantificación de la visualización del contenido del Banco. | *Efectivización del aumento de experiencias registradas en el "Banco de Buenas prácticas". *Mecanismo de cuantificación del contenido del Banco. | *Experiencias de Buenas prácticas
|  |  | 2.3.6. En el trienio 2020-2023 se verifica, cuando sea oportuno, la inclusión en los proyectos de implementación de las metas del Plan Estratégico de una o más de las siguientes temáticas: Derechos Humanos, medioambiente, equidad e igualdad de género y cultura de la paz. | 2020-2023 | 2.3.6. Inclusión en el Plan Estratégico de una o más de las siguientes temáticas: Derechos Humanos, medioambiente, equidad e igualdad de género y cultura de la paz y su implementación. | *Efectiva inclusión en los proyectos, programas, acciones, etc. del Plan Estratégico de AUGM de las temáticas: Derechos humanos, medioambiente, equidad e igualdad de género y cultura de la paz. *Efectiva implementación de las propuestas. | *Programas, acciones, proyectos con temáticas vinculadas con Derechos Humanos,medioambiente, equidad e igualdad de género, cultura de la paz. *Instituciones participantes.
EJE II: Fortalecimiento Institucional | 3. Preservar y defender la autonomía universitaria regional y la función crítica inherente a la Universidad. | 3.1. Crear un Observatorio regional de autonomía y presupuestos universitarios. | 3.1.1. En el semestre 2 de 2020 se habrá diseñado el Observatorio de la Autonomía y los presupuestos universitarios, y se crea por los órganos competentes. | 2do semestre 2020 | 3.1.1. Diseño y creación de un Observatorio de la Autonomía y los presupuestos universitarios por los órganos competentes. | Existencia del Proyecto de creación del Observatorio de la Autonomia y los presupuestos universitarios. | Avance del Obervatorio acorde a lo comprometido en su plan de trabajo anual.
|  |  | 3.1.2. En el semestre 1 de 2021 se pone en funcionamiento el Observatorio de la Autonomía y los presupuestos universitarios. | 1er semestre 2021 | 3.1.2.Puesta en funcionamiento del Observatorio de la Autonomía y los presupuestos universitarios. | Existencia del Observatorio en funcionamiento. | Acciones realizadas en el observatorio.
| 4. Fortalecer el sistema de gobernanza de AUGM propiciando el involucramiento y la participación responsable de las universidades asociadas en todas las actividades de la red, como también el acompañamiento para aquellas propuestas desarrolladas por las universidades Miembro que requieran del apoyo solidario de la Asociación. | 4.1. Revisar y adecuar el diseño organizacional de AUGM a los efectos de dar respuesta a este momento histórico complejo y cambiante, generando un sistema de gobernanza que promueva la participación activa de las universidades Miembro. | 4.1.1. En el semestre 2 de 2020 se habrá realizado la evaluación del actual esquema organizacional de AUGM. | 2do semestre 2020 | 4.1.1. Revisión y evaluación del esquema organizacional actual de AUGM. | Existencia del esquema organizacional de AUGM evaluado. | Efectividad de los programas de AUGM.
|  |  | 4.1.2. En el semestre 1 de 2021 se habrá generado la propuesta de un sistema de gobernanza que promueva la participación activa de las universidades Miembro. | 1er semestre 2021 | 4.1.2. Generación de propuesta de un sistema de gobernanza que promueva la participación activa de las universidades Miembro. | Existencia de la propuesta de sistema de Gobernanza. | Participación de las universidades Miembro en las actividades de AUGM. Satisfacción de los participantes en las actividades de AUGM.
|  | 4.2. Evaluar cada uno de los proyectos y las acciones para determinar su continuidad, teniendo en cuenta el compromiso de los asociados, estableciendo mínimos estándares de participación. | 4.2.1. En el semestre 2 de 2022 se habrá diseñado y se estará implementando, un sistema de evaluación para el 100 % de los programas, proyectos y acciones. | 2do semestre 2022 | 4.2.1. Diseño e implementación de un sistema de evaluación para el 100% de los programas, proyectos y acciones. | Existencia del sistema de evaluación de los programas, proyectos y acciones. | Programas ejecutados. Proyectos ejecutados. Acciones realizadas. Participantes por programa, proyecto y acción realizada.
|  |  | 4.2.2. En el semestre 2 de 2022 se habrán determinado los estándares mínimos para el funcionamiento de cada uno de los programas, proyectos y acciones. | 2do semestre 2022 | 4.2.2. Determinación de estándares mínimos para el funcionamiento de cada uno de los programas, proyectos y acciones. | Exstencia de los protocolos de estándares mínimos para el funcionamiento de cada uno de los programas, proyectos y acciones. | Satisfacción de los participantes en los programas, proyectos y acciones.
|  | 4.3. Generar los mecanismos para fortalecer la participación de las universidades Miembro en los diferentes programas institucionales. | 4.3.1. Al culminar el semestre 2 de 2020 se habrán determinado estándares mínimos de participación de las universidades Miembro en cada programa, proyecto y acción de la Red. | 2do semestre 2020 | 4.3.1. Determinación de estándares mínimos de participación de las universidades miembro en cada programa, proyecto y acción de la Red. | Existencia de protocolos de estándares mínimos de participación de las universidades miembros en cada programa, proyecto y acción de la Red. | Universidades participando en cada uno de los programas, proyectos y acciones de la Red.
|  |  | 4.3.2. En el semestre 1 de 2021 se formularán planes de mejora consensualmente entre las universidades Miembro y la Red, respecto de la adecuación a los estándares mínimos definidos según la meta 4.3.1. | 1er semestre 2021 | 4.3.2. Formulación de planes de mejora para cumplir con los estándares mínimos entre las Universidades Miembro de la Red. | Existencia de los planes de mejora formulados. | Satisfacción de los participantes en los programas, proyectos y acciones.
|  |  | 4.3.3. Al culminar el semestre 1 de 2022 se verificará un incremento progresivo en la participación de cada una de las universidades Miembro, a los efectos de alcanzar los estándares mínimos de participación en la Red. | 1er semestre 2022 | 4.3.3. Incremento progresivo en la participación de cada una de las universidades miembro, a los efectos de alcanzar los estándaremos mínimos de participación en la Red. | Incremento por año en la participación de cada una de las universidades miembro. | Actividades de la Red. Universidades Participantes.
|  |  | 4.3.4. En el trienio 2020-2023, 100 % de las universidades Miembro participan de uno o más Programas ESCALA y se disminuyeron las asimetrías de participación en los mismos en un 50 % comparado con una línea de base 2019. | 2020-2023 | 4.3.4.a. Participación del 100% de las universidades miembro de uno o más Programas Escala. | Universidades miembro participando de uno o más programas Escala. | Universidades Miembro que participan en uno o más programas Escala.
|  |  |  | 2020-2023 | 4.3.4.b. Disminución del 50% comparado con una línea de base 2019 de las asimetrías de participación de las universidades miembro de uno o más Programas Escala. | Disminución de las asimetrías de participación de las universidades miembro de uno o más programas Escala en relación a la línea base año 2019.
|  |  | 4.3.5. En el semestre 1 de 2021 se establecieron mecanismos consensuados para el 100 % de reconocimiento académico de los trayectos efectuados por los estudiantes de grado y posgrado en las universidades de destino, verificándose el cumplimiento de la meta a partir de las movilidades efectuadas en 2021. | 1er semestre 2021 | 4.3.5.a. Consenso de mecanismos de reconocimiento académico de los trayectos efectuados por los estudiantes de grado y posgrado en las universidades de destino. | Existencia de mecanismos consensuados establecidos.
|  |  |  | 1er semestre 2021 |  | Existencia de documento de Reconocimiento Académico aprobado.
|  |  |  | 2021 | 4.3.5.b. 100% de reconocimiento académico de los trayectos efectuados por los estudiantes de grado y postgrado en las universidades destino. | Reconocimiento académico de los trayectos efectuados por los estudiantes de grado y postgradp en las universidades destino.
|  | 4.4. Evaluar nuevos esquemas que permitan otras modalidades de participación en el trabajo de la Red. | 4.4.1. En el semestre 2 de 2021 estarán definidas otras modalidades de participación en la Red. | 2do semestre 2021 | 4.4.1. Incorporación de nuevas modalidades de participación. | Nuevas modalidades de participación de la Red. | Participantes en las nuevas modalidades de participación de la Red. Grado de satisfacción de los participantes en las nuevas modalidades de participación de la Red.
| 5. Administrar con eficiencia y eficacia la Red AUGM y generar un modelo de gestión de calidad de los procesos definidos por ella. | 5.1. Revisar los procedimientos de gestión, analizando las posibilidades del uso de TIC y su regulación, incorporando esquemas de control que faciliten la evaluación y, de ser necesario, se realicen las acciones de entrenamiento y capacitación de los gestores de cada una de las universidades Miembro. | 5.1.1. En el semestre 1 de 2021 se habrá completado el diagnóstico del funcionamiento de la gestión administrativa de la AUGM. | 1er semestre 2021 | 5.1.1. Finalización del diagnóstico del funcionamiento de la gestión de la AUGM. | Existencia del diagnóstico del funcionamiento de la gestión de la AUGM terminado.
|  |  | 5.1.2. En el semestre 1 de 2022 se habrá diseñado un sistema de gestión para la administración de los programas ESCALA y se estará implementando. | 1er semestre 2022 | 5.1.2. Diseño e implementación del sistema de gestión para la administración de los programas Escala. | Existencia del sistema de gestión para la administración de los programas Escala diseñado e implementado. | Grado de avance del Plan de AUGM y de sus distintos proyectos y programas acorde a lo comprometido.
|  |  |  | 1er semestre 2022 |  | Avance en la implementación del nuevo sistema de gestión para la administración de los programa ESCALA | Grado de satisfacción de los Rectores en relación a la gestión de la Red.
|  |  | 5.1.3. En el semestre 1 de 2022 se habrá diseñado y se estará implementando un programa de capacitación de los gestores de las universidades Miembro, para la actuación en el marco de la Red. | 1er semestre 2022 | 5.1.3. Diseño e implementación del programa de capacitación de los gestores de las universidades miembro. | Existencia del programa de capacitación de los gestores de las universidades miembro diseñado y en implementación. | Capacitaciones de los gestores de cada una de las universidades Miembro impartidas.
|  |  |  | 2022 |  | Gestores de las universidades miembro capacitado. | Gestores capacitados por universidad Miembro y Red.
|  | 5.2. Potenciar los resultados de los diferentes espacios de trabajo de la Red, favoreciendo la interacción de sus miembros, para consolidar el posicionamiento de la AUGM como una de las redes más destacadas y dinámicas de América Latina. | 5.2.1. En el semestre 2 de 2021 se habrá diseñado y puesto en marcha una estrategia integral de comunicación de AUGM, que contemple especialmente la interacción entre sus miembros. | 2do semestre 2021 | 5.2.1. Diseño y puesta en marcha de una estrategia integral de comunicación de AUGM, que contemple especialmente la interacción entre sus miembros. | Existencia de la estrategia integral de comunicación de AUGM, que contemple especialmente la interacción entre sus miembros diseñada y en puesta en marcha. | Grado de satisfacción de la Red en las comunidades universitarias y a nivel de actores claves externos a la Red.
|  |  |  | 2do semestre 2021 |  | Existencia del plan de comunicación aprobado
|  |  | 5.2.2. En el semestre 1 de 2021 se habrán incrementado y diversificado las acciones de visibilidad e interlocución de la red con externos y se contará con un plan anual de actividades de comunicación en todos los componentes de trabajo de la AUGM. | 1er semestre 2021 | 5.2.2.a. Incremento de las acciones de visibilidad e interlocución de la red con externos. | Aumento o disminución de las acciones de visibilidad e intelocución de la red con externos. | Acciones de visibilidad e interlocución de la red con externos distintas a las antes desarrolladas.
|  |  |  | 1er semestre 2021 | Diversificación de las acciones de visibilidad e interlocución de la red con externos. | Acciones de visibilidad e interlocución de la red con externos distintas a las antes desarrolladas.
|  |  |  | 1er semestre 2021 | 5.2.2.b. Formulación de plan anual de actividades de comunicación en todos los componentes de trabajo de la AUGM. | Existencia del plan anual de actividades de comunicación en todos los componentes de trabajo de la AUGM formulado.
|  | 5.3. Generar un dispositivo que colabore en la producción de planes, programas y proyectos particulares, incentivando la generación de metas e indicadores comunes. | 5.3.1. En el semestre 2 de 2020 se habrán generado y aprobado los formularios para la presentación de proyectos de implementación de las metas del Plan estratégico, con determinación de indicadores. Los proyectos incluirán las necesarias acciones en favor de la defensa de los Derechos Humanos, el medioambiente, la igualdad y equidad de género y la cultura de paz. | 2do semestre 2020 | 5.3.1. Formulación y aprobación de formularios para la presentación de proyectos de implementación de las metas del Plan Estratégico. | Existencia de formularios para la presentación de proyectos de implementación de las metas del Plan Estratégico formulados y aprobados. | % de proyectos implementados según los presentados. Grado de logro de los proyectos implementados. Proyectos presentados por Núcleo o Comité.
Líneas de acción incorporadas en los proyectos en ejecución.
|  | 5.4. Establecer un esquema de seguimiento y documentación que permita evaluar los avances durante el proceso de implementación del Plan, para efectuar las adecuaciones necesarias. | 5.4.1. En el semestre 2 de 2020 estará diseñado un sistema de indicadores de cumplimiento de las metas. | 2do semestre 2020 | 5.4.1. Diseño de un sistema de indicadores para seguimiento del Plan Estratégico de AUGM. | Existencia del sistema de indicadores para seguimiento del Plan Estratégico de AUGM diseñado. | Avance de cada proyecto.
|  |  | 5.4.2. En el semestre 2 de 2020 se habrá diseñado y se está aplicando un sistema de monitoreo y evaluación del desarrollo del Plan Estratégico. | 2do semestre 2020 | 5.4.2. Diseño y aplicación de un sistema de monitoreo y evaluación del desarrollo del Plan Estratégico de AUGM. | Existencia del sistema de monitoreo y evaluación del desarrollo del Plan Estratégico de AUGM diseñado y en aplicación. | Avance del Plan de AUGM y de sus distintos proyectos y programas acorde a lo comprometido.
EJE III: Relacionamiento Internacional | 6. Sostener y afianzar a la educación superior como bien público social, derecho humano universal, así como la obligatoriedad indelegable de los estados en su financiación y sostenibilidad, en todos los ámbitos internacionales | 6.1. Promover los principios emanados de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES 2018) en los foros internacionales. | 6.1.1. En el semestre 2 de 2020 se habrá diseñado y acordado colectivamente una agenda integral y validada institucionalmente, que exprese el compromiso con los principios de la CRES 2018, conteniendo para cada año del trienio 2020-2023 la concreción de un(a) o más: actividad académica sobre temas emergentes de CRES 2018, foro internacional abordando los valores de la CRES, actividad con representación gubernamental regional (ministros, parlamentarios, etc.). | 2do semestre de 2020 | 6.1.1. Diseño y acuerdo colectivo de una Agenda integral y validada institucionalmente, que exprese su compromiso con los principios de la CRES 2018, y contenga, para cada año del trienio 2020-2023, la concreción de una o más actividades CONDUCENTES tipificadas según temas emergentes de CRES 2018. | * Existencia de una Agenda con actividades COHERENTES tipificadas según los principios de la CRES, planteadas por año del trienio. * Validación de la Agenda por las Universidades Miembro. * Involucramiento con los principios de la CRES (matriz Principios de la CRES x Agenda de actividades). | * Concreción de las Actividades propuestas en la Agenda. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro * Participantes * Disertantes * Comisiones creadas
|  |  | 6.1.2. En cada año del trienio se realizará una publicación que dé cuenta de las acciones de promoción de la educación superior y de sus principios y valores. | Anual | 6.1.2. Publicación ANUAL de LAS Actividades de Promociónla DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA Educación Superior, que dé cuenta de sus principios y valores. | * Existencia Y ADECUADA DIFUSIÓN de una Publicación de LAS Actividades de PROMOCIÓN DE la Educación Superior, que dé cuenta de sus principios y valores, en el marco del objetivo especifico 6.1. | * Impacto comunitario (universidad y sociedad): Medios utilizados. *Alcances de la comunicación de la Publicación de acuerdo al medio utilizado.
|  | 6.2. Participar activamente del seguimiento del Plan de Acción de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y Caribe (CRES 2018). | 6.2.1. En el semestre 2 de 2020 se dispondrá de una estrategia de AUGM para el seguimiento de la CRES 2018. | 2do semestre de 2020 | 6.2.1. Diseño de una Estrategia de AUGM para el seguimiento de la CRES 2018. | * Existencia de un documento que dé cuenta de la Estrategia de AUGM para el seguimiento de la CRES 2018. | * Ejes abordados * Participacion de Universidades Miembro * Actividades relacionadas * En función de la Estrategia, se podrán definir especificamente otros indicadores.
|  |  | 6.2.2. En el semestre 2 de 2020 se contará con un mapeo de Programas, Agrupamientos Académicos, Comisiones Permanentes y Actividades de AUGM que se pueden responsabilizar de acciones en relación al seguimiento de la CRES. | 2do semestre de 2020 | 6.2.2. Desarrollo de un Mapeo de Programas, Agrupamientos Académicos, Comisiones Permanentes y Actividades de AUGM que se pueden responsabilizar de acciones en relación al seguimiento de la CRES. | * Existencia de un relevamiento (mapeo) que de cuenta de los parámetros establecidos en la Meta
|  |  | 6.2.3. Al finalizar el primer trienio se dispondrá de una publicación que recogerá las actividades sistematizadas por año, realizadas en el marco de los objetivos específicos 6.1. y 6.2. | 2do semestre de 2023 | 6.2.3. Publicación de las actividades sistematizadas por año, realizadas en el marco de los objetivos específicos 6.1. y 6.2. | * Difusión de las actividades sistematizadas por año, realizadas en el marco de los objetivos especificos 6.1 y 6.2 | * Impacto comunitario (universidad y sociedad): Medios utilizados. *Alcances de la comunicación de la Publicación de acuerdo al medio utilizado.
|  | 6.3. Contribuir a la construcción y el desarrollo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES). | 6.3.1. En el semestre 2 de 2020 se dispondrá de una estrategia integral de AUGM para dar continuidad al apoyo a ENLACES por la vía de la acción política y programática, con el componente de ratificación de las estrategias acordadas en los Consejos de Rectores para contribuir al mantenimiento y crecimiento de ENLACES. | 2do semestre de 2020 | 6.3.1 Diseño de una Estrategia integral de AUGM que dé continuidad al apoyo a ENLACES por la vía de la acción política y programática, ratificando las estrategias acordadas en los Consejos de Rectores para contribuir al mantenimiento y crecimiento de ENLACES. | * Existencia de un documento que dé cuenta de la Estrategia integral que consolide y de dé continuidad a la política de AUGM RESPECTO DE ENLACES . | * Ejes abordados * Participacion de Universidades Miembro * Actividades relacionadas * En función de la Estrategia, se podrán definir especificamente otros indicadores.
|  |  | 6.3.2. En el primer año del trienio se contará con una base de datos o repositorio que permita sistematizar las contribuciones de la AUGM a la construcción y el desarrollo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES). | 1er año del trienio | 6.3.2. Instalación de un Repositorio digital, que permita sistematizar y actualizar anualmente las contribuciones de la AUGM a la construcción y el desarrollo de ENLACES. | * Existencia de un Repositorio digital con las contribuciones de AUGM a ENLACES. | * Contribuciones * Contribuyentes * Accesos de consulta * Tipificación de Contribuciones
|  | 6.4. Posicionar a la AUGM como interlocutor estratégico ante los Estados y organismos multilaterales vinculados a la integración regional y a la internacionalización de la educación superior. | 6.4.1. En el semestre 2 de 2020 se dispondrá, para el trienio 2020-2023, de una agenda anual de encuentros con organismos gubernamentales y multilaterales vinculados a la integración regional y a la internacionalización de la educación superior. | 2do semestre de 2020 | 6.4.1. Diseño de una Agenda anual de encuentros con organismos gubernamentales y multilaterales vinculados a la integración regional y a la internacionalización de la educación superior. | * Existencia de una Agenda anual de encuentros con organismos gubernamentales y multilaterales vinculados a la integración regional y a la internacionalización de la educación superior. | * Concreción de las Actividades propuestas en la Agenda. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro
| 7. Sistematizar las acciones de inserción en esquemas de cooperación regional, birregional y multirregional, fortaleciendo la cooperación Sur-Sur, Sur-Sur/Norte y Sur-Norte en espacios de cooperación que contemplen todas las áreas y funciones universitarias. | 7.1. Establecer esquemas de desarrollo del relacionamiento internacional con distintos espacios, organismos y regiones, que en forma no excluyente serán: Sur-Sur, Sur-Norte, Iberoamérica, Interamericana, Asia-Pacifico, África, Organismos internacionales y Redes. | 7.1.1. En el semestre 2 de 2020 se dispone de un plan trienal a completar en 2023, con definiciones consensuadas acerca de regiones, redes, organismos multilaterales y otros espacios para el relacionamiento internacional. El plan debe contener: | 2do semestre de 2020 | 7.1.1. Diseño de un Plan Trienal, con definiciones consensuadas acerca de regiones, redes, organismos multilaterales y otros espacios para el relacionamiento internacional. El plan debe contener: | * Existencia de un documento que dé cuenta del Plan Trienal con definiciones consensuadas acerca de regiones, redes, organismos multilaterales y otros espacios para el relacionamiento internacional. | * Concreción de las Actividades propuestas en el Plan Trienal. * Actividades realizadas. * Temas abordados.
|  |  | a) el compromiso de participación de al menos 4 países y 8 universidades, | 2do semestre de 2020 | a) el compromiso de participación de al menos 4 países y 8 universidades, | * Particpación de al menos 4 países y 8 universidades. | * Instancias de participación de paises y universidades
|  |  | b) el tipo de actividad de cooperación, | 2do semestre de 2020 | b) el tipo de actividad de cooperación, | * Actividades de cooperación tipificadas. | * Instancias de Actividades de Cooperación tipificadas
|  |  | c) dos o más instancias de cooperación Sur/Sur en el trienio, | 2do semestre de 2020 | c) dos o más instancias de cooperación Sur/Sur en el trienio, | * Concreción de dos o más instancias de cooperación Sur/Sur en el trienio. | * Instancias de Cooperación Sur Sur
|  |  | d) al menos una instancia de cooperación triangular, | 2do semestre de 2020 | d) al menos una instancia de cooperación triangular, | * Concreción de al menos una instancias de cooperación triangular. | * Instancias de Cooperación Triangular
|  |  | e) acuerdos de cooperación con al menos 3 regiones, | 2do semestre de 2020 | e) acuerdos de cooperación con al menos 3 regiones, | * Existencia de acuerdos de cooperación con al menos tres regiones. | * Acuerdos
|  |  | f) acuerdos de cooperación con al menos un organismo gubernamental / multilateral. | 2do semestre de 2020 | f) acuerdos de cooperación con al menos un organismo gubernamental / multilateral. | * Existencia de acuerdos de cooperación con al menos un organismo gubernamental / multilateral. | * Acuerdos
|  |  | 7.1.2. Al culminar el semestre 2 de 2020 se dispone de un mapeo territorial de organizaciones análogas a AUGM en cada espacio definido. | 2do semestre de 2020 | 7.1.2 Desarrollo de un Mapeo territorial de organizaciones análogas a AUGM. | * Existencia de Documentación que dé cuenta del Mapeo desarrollado.
|  | 7.2. Definir prioridades y objetivos del relacionamiento internacional con espacios, regiones, organismos y redes, e indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las actividades establecidas. | 7.2.1. En cada año del trienio se dispondrá de una agenda de encuentros con las prioridades y objetivos correspondientes y en sintonía con las metas trienales 7.1.1 y 7.2.3. | Anualmente | 7.2.1.Diseño de una Agenda de encuentros con las prioridades y objetivos correspondientes y en congruencia con las metas trienales 7.1.1 y 7.2.3. | * Existencia de una Agenda de encuentros con las prioridades y objetivos correspondientes y en congruencia con las metas trienales 7.1.1 y 7.2.3. | * Concreción de las actividades propuestas en la Agenda. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro * Participantes * Disertantes * Comisiones creadas
|  |  | 7.2.2. En cada año del trienio se organizará un seminario interno para identificar espacios relevantes de cooperación, sean estas regiones, organismos, redes u otros que correspondieran. | Anualmente | 7.2.2. Organización de un Seminario interno para identificar espacios relevantes de cooperación, por regiones, organismos, redes u otros que correspondieran. | * Realización del Seminario interno para identificar espacios relevantes de cooperación (por regiones, organismos, redes u otros). | * Concreción de las Actividades propuestas para el Seminario. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro * Participantes * Disertantes * Comisiones creadas
|  |  | 7.2.3. En el segundo semestre de 2020 se dispondrá de un plan trienal de encuentros con los espacios definidos como prioritarios. | 2do semestre de 2020 | 7.2.3. Diseño de un Plan Trienal de encuentros con los espacios definidos como prioritarios. | * Existencia de un Plan Trienal de encuentros, organizado según los espacios prioritarios. | * Concreción de las Actividades propuestas en el Plan Trienal. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro * Participantes * Disertantes * Comisiones creadas
| 8. Promover mecanismos institucionales que regulen y requieran la participación activa por parte de las universidades de AUGM, en los espacios de cooperación y colaboración. | 8.1. Desarrollar procesos que permitan dar seguimiento a las iniciativas actuales y futuras en términos de cooperación y colaboración internacional. | 8.1.1. En el semestre 1 de 2021 se define un circuito específico validado institucionalmente, que permita hacer el seguimiento a las iniciativas de cooperación y colaboración internacional con los estándares que se definan. | 1er semestre de 2021 | 8.1.1. Diseño del Protocolo validado institucionalmente, que permita el seguimiento de las actividades de cooperación internacional, según los estándares que se definan. | * Existencia de documentación que dé cuenta del Protocolo validado institucionalmente, que permita el seguimiento de las actividades de cooperación internacional, según los estándares definidos en congruencia con el cumplimiento de la Meta 6.1.1. | * Cumplimiento del Protocolo * Satisfacción del Protocolo
|  |  | 8.1.2. En el semestre 1 de 2021 se habrán diseñado estándares para caracterizar las instancias de cooperación y colaboración internacional. | 1er semestre de 2021 | 8.1.2. Diseño de Estándares para caracterizar las instancias de cooperación internacional. | * Existencia de un documento que dé cuenta de la definición de Estándares para la cooperación internacional. | * En función de los Estándares se podrán definir especificamente los indicadores de seguimiento.
|  | 8.2. Definir los objetivos y mecanismos de participación de AUGM en eventos internacionales relacionados con la Educación Superior. | 8.2.1. En cada año del trienio se establecerá una agenda anual con objetivos y mecanismos de participación institucional en eventos internacionales de la educación superior, con indicación de prioridades en la participación de los mismos. | Anualmente | 8.2.1. Diseño de una Agenda anual con objetivos y mecanismos de participación institucional en eventos internacionales de la educación superior, con indicación de prioridades en la participación de los mismos. | * Existencia de una Agenda anual con objetivos y mecanismos de participación institucional en eventos internacionales de la educación superior, con indicación de prioridades en la participación de los mismos. | * Concreción de las Actividades propuestas en la Agenda. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro * Participantes * Disertantes * Comisiones creadas
|  |  | 8.2.2. La realización en el trienio de la proyectada III Conferencia Mundial de Educación Superior debe contar en la AUGM con una agenda específica de preparación de la misma y una efectiva participación en ella. | trienio 2020 2023 | 8.2.2 Diseño de una Agenda de propuestas para la efectiva participación de AUGM en la preparación y desarrollo de la CMES. | * Existencia de una Agenda de propuestas para la efectiva participación de AUGM en la preparación Y desarrollo de la CMES. | * Concreción de las Actividades propuestas en la Agenda. * Actividades realizadas. * Temas abordados. * Participación de las Universidades Miembro * Participantes * Disertantes * Comisiones creadas
Notas:
1. Incrementos. Para saber si se encuentra acorde a lo comprometido, se requiere conocer cuanto se quiere aumentar, y en qué plazo.
2. A partir de las mediciones de los indicadores de resultados se podrá saber si se cumplió con la meta comprometida.
3. Se debe definir cuáles de los indicadores de seguimiento señalados se mantendrán en monitoreo.
4. Es recomendable tener un número acotado de indicadores.